## 工作表1
静态页进度
功能 | 子功能 | 静态页 | 进度（%） | 备注 | 负责人 | 本地开发接口
首页 | 登陆 | login | 100 |  | wang
| 登出 | out-login | 100 |  | wang
| 忘记密码 | forget | 100 |  | wang
| 首页 | index | 100 |  | wang
| 搜索面板 |  | 50 |  | wang
| 精准找货-筛选 | search.html | 100 |  | wang
| 精准找货-结果 | search.html#result | 100 |  | wang
订阅 | 新增订阅 | subscribe.html | 100 |  | jin
| 规格订阅 | subscribe.html#/gg | 100 |  | jin
| 车皮号订阅 | subscribe.html#/cph | 100 |  | jin
铁路运费 |  | railway | 100 | 依赖铁路接口，待定 | jin
木材咨询 |  |  |  | 已废弃，由公众号处理 | jin
其他服务 | 列表首页 | service.html | 100 |  | wang
| 发布服务 | service.html#add | 100 |  | wang
| 服务详情 | service.html#detail | 100 |  | wang
货场位置查询 |  | address.html | 80 | 后端记录每个货场的经纬度，前台使用百度地图进行显示。地图需要继续搞起 | wang
木材求购 | 列表首页 | ask-buy.html | 100 |  | wang
| 发布 | ask-buy.html#add | 100 |  | wang
| 详情 | ask-buy.html#detail | 100 |  | wang
未售市场 | 列表首页 | market | 100 |  | wang
| 发布 | market.html#add | 100 |  | wang
| 详情 | market.html#detail | 100 |  | wang
精品店铺 | 列表首页 | shop.html | 100 |  | jin
| 店铺首页 | shop.html#home | 100 |  | jin
| 店铺详情 | shop.html#detail | 100 |  | jin
| 我要开店 | shop.html#add | 100 |  | jin
到货列表 | 列表 | arrival.html | 100 | 1.Arrival组件需要调整。2.new的标识是什么意思 | jin
| 上传境外码单 | arrival.html#add | 90 | 1.需要关联到发布未售。2.文件上传需要完善。3.选择规格需要完善 | jin
| 货物详情列表 | arrival.html#list | 100 | 1.时间参数的排列 | jin
| 到货详情 | arrival.html#detail | 90 | 1.详情里面并无图片的显示。2.点击分享出现分享导航。3.发送消息和关注，需要完善。4.参考位置、车类型、代理公司是什么鬼 | jin
| 举报 | arrival.html#report | 100 | 1.具体多少字限制 | jin
发布信息 |  | 依附于index中，待修正 | 80% |  | wang
个人中心 | 首页 | mine.html | 100 |  | jin
| 我的消息列表 | mine.html#msg_list | 100 |  | jin
| 我的消息会话 | mine.html#msg_chat | 100 |  | jin
| 个人资料首页 | mine.html#info | 100 |  | jin
| 个人资料修改 | mine.html#info_name等 | 100 |  | jin
| 我的木材求购 | mine.html#ask-buy | 100 |  | jin
| 我的未售市场 | mine.html#market | 100 |  | jin
| 我的服务 | mine.html#service | 100 |  | jin
| 我的关注 | mine.html#care | 100 |  | jin
| 我的店铺 | mine.html#shop | 100 |  | jin
| 设置 | mine.html#setup | 100 |  | jin
| 用户反馈 | mine.html#feedback | 100 |  | jin